## Feuil1
ID	USER STORY	Estimation(3h=1SP)	Priorité
1	En tant qu'internaute je veux m'inscrire pour avoir un compte client	2SP	2.1
2	En tant qu'internaute je veux m'inscrire pour avoir un compte spécialiste	2SP	2.1
3	En tant qu'internaute je veux m'informer sur les conditions d'adoption *	1SP	2.7
4	En tant qu'internaute je veux consulter l'annuaire pour trouver un spécialiste	2SP	2.5
5	En tant qu'internaute je veux consulter l'espace bénévolat pour parrainer un animal	2SP	2.6
6	En tant qu'internaute je veux consulter l'espace bénévolat pour participer à une activité	2SP	2.6
7	En tant qu'internaute je veux consulter les conseils *	1SP	2.7
8	En tant qu'internaute je veux consulter la liste des services de toilettage	1SP	2.4
9	En tant qu'internaute je veux consulter la liste des services de pension	1SP	2.4
10	En tant qu'internaute je veux consulter la liste des animaux perdus	2SP	2.2
11	En tant qu'internaute je veux effectuer une recherche avancée pour chercher un animal	1SP	2.3
12	En tant que client je veux poser une déclaration de perte d'un animal	1SP	3.2
13	En tant que client je veux m'informer sur les conditions d'adoption	1SP	3.1
14	En tant que client je veux adopter un animal	2SP	3.3
15	En tant que client je veux consulter l'annuaire pour trouver un spécialiste	2SP	3.9
16	En tant que client je veux consulter l'espace bénévolat pour parrainer un animal	2SP	3.8
17	En tant que client je veux m'authentifier pour accéder a mon compte client	2SP	3.1
18	En tant que client je veux consulter l'espace bénévolat pour participer à une activité	2SP	3.7
19	En tant que client je veux consulter les conseils *	1SP	3.1
20	En tant que client je veux consulter la liste des animaux perdus	2SP	3.4
21	En tant que client je veux effectuer une recherche avancée pour chercher un animal spécifique	3SP	3.5
22	En tant que client je veux bénéficier des services de toilettage	3SP	3.6
23	En tant que client je veux bénéficier des services de pension	2SP	3.6
24	En tant que spécialiste je veux m'authentifier pour accéder a mon compte personnel	2SP	4.1
25	En tant que spécialiste je veux remplir une fiche personnelle pour qu'elle soit publiée dans l'annuaire	2SP	4.2
26	En tant qu'administrateur je veux m'authentifier pour accéder a l’espace administrateur	2SP	1.1
27	En tant qu'administrateur je veux accepter les nouvelles demandes de création de comptes	3SP	1.2
28	En tant qu'administrateur je veux visualiser les comptes enregistrés pour les vérifier	2SP	1.2
29	En tant qu'administrateur je veux supprimer les comptes inappropriés	1SP	1.2
30	En tant qu'administrateur je veux accepter une demande de dépôt d'une perte pour l'ajouter dans la liste des animaux	2SP	1.3
31	En tant qu'administrateur je veux supprimer les demandes de dépôt inappropriés	1SP	1.3
32	En tant qu'administrateur je veux générer la fiche de chaque animal	3SP	1.3
33	En tant qu'administrateur je veux modifier des services	1SP	1.4
34	En tant qu'administrateur je veux modifier les facturations de nos services	1SP	1.4
35	En tant qu'administrateur je veux visualiser les statistiques	4SP	1.4