## Feuil1
ID | USER STORY | Estimation(3h=1SP) | Priorité
1 | En tant qu'internaute je veux m'inscrire pour avoir un compte client | 2SP | 2.1
2 | En tant qu'internaute je veux m'inscrire pour avoir un compte spécialiste | 2SP | 2.1
3 | En tant qu'internaute je veux m'informer sur les conditions d'adoption * | 1SP | 2.7
4 | En tant qu'internaute je veux consulter l'annuaire pour trouver un spécialiste | 2SP | 2.5
5 | En tant qu'internaute je veux consulter l'espace bénévolat pour parrainer un animal | 2SP | 2.6
6 | En tant qu'internaute je veux consulter l'espace bénévolat pour participer à une activité | 2SP 3h | 2.6
7 | En tant qu'internaute je veux consulter les conseils * | 1SP | 2.7
8 | En tant qu'internaute je veux consulter la liste des services de toilettage | 1SP | 2.4
9 | En tant qu'internaute je veux consulter la liste des services de pension | 1SP | 2.4
10 | En tant qu'internaute je veux consulter la liste des animaux perdus | 2SP 1SP | 2.2
11 | En tant qu'internaute je veux effectuer une recherche avancée pour chercher un animal | 1SP | 2.3
12 | En tant que client je veux poser une déclaration de perte d'un animal | 1SP | 3.2
13 | En tant que client je veux m'informer sur les conditions d'adoption | 1SP | 3.1
14 | En tant que client je veux adopter un animal | 2SP | 3.3
15 | En tant que client je veux consulter l'annuaire pour trouver un spécialiste | 2SP | 3.9
16 | En tant que client je veux consulter l'espace bénévolat pour parrainer un animal | 2SP | 3.8
17 | En tant que client je veux m'authentifier pour accéder a mon compte client | 2SP | 3.1
18 | En tant que client je veux consulter l'espace bénévolat pour participer à une activité | 2SP | 3.7
19 | En tant que client je veux consulter les conseils * | 1SP | 3.1
20 | En tant que client je veux consulter la liste des animaux perdus | 2SP | 3.4
21 | En tant que client je veux effectuer une recherche avancée pour chercher un animal spécifique | 3SP | 3.5
22 | En tant que client je veux bénéficier des services de toilettage | 3SP | 3.6
23 | En tant que client je veux bénéficier des services de pension | 2SP | 3.6
24 | En tant que spécialiste je veux m'authentifier pour accéder a mon compte personnel | 2SP | 4.1
25 | En tant que spécialiste je veux remplir une fiche personnelle pour qu'elle soit publiée dans l'annuaire | 2SP | 4.2
26 | En tant qu'administrateur je veux m'authentifier pour accéder a l’espace administrateur | 2SP | 1.1
27 | En tant qu'administrateur je veux accepter les nouvelles demandes de création de comptes | 3SP | 1.2
28 | En tant qu'administrateur je veux visualiser les comptes enregistrés pour les vérifier | 2SP | 1.2
29 | En tant qu'administrateur je veux supprimer les comptes inappropriés | 1SP | 1.2
30 | En tant qu'administrateur je veux accepter une demande de dépôt d'une perte pour l'ajouter dans la liste des animaux | 2SP | 1.3
31 | En tant qu'administrateur je veux supprimer les demandes de dépôt inappropriés | 1SP | 1.3
32 | En tant qu'administrateur je veux générer la fiche de chaque animal | 3SP | 1.3
33 | En tant qu'administrateur je veux modifier des services | 1SP | 1.4
34 | En tant qu'administrateur je veux modifier les facturations de nos services | 1SP | 1.4
35 | En tant qu'administrateur je veux visualiser les statistiques | 4SP | 1.4